## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU-Eutobyte
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Realizar el registro de los usuarios | Ingresar datos | Almacenar registro de usuarios | Cliente | Solicitar el nombre, apellido cédula y dirección | Rommel Zambrano | 2 | 2022-05-27 | Alta | Terminado | Prueba unitaria de validación de datos (registro de usuarios) |  | Solicitar datos al usuario
REQ002 | Agregar productos especificos a la base de datos del minimarket | ingresar productos a la DB | Almacenar registro de productos en categoria | Cliente | Solicitar la ID del producto, Nombre, Descripción, cantidad, precio | Ismael Salazar | 4 | 2022-05-28 | Alta | Terminado | Prueba unitaria de datos ingresados correctamente en MondoBD |  | Agregar productos al sistema
REQ003 | Calcular la cantidad total de productos en el market | Calcula la cantidad total de productos existentes | Registrar el total de productos | Cliente | Calcula el total de los productos del market sin categorizar | Ismael Salazar | 4 | 2022-05-29 | Alta | Terminado | Visualización del total de productos mediante la regla de negocio correspondiente |  | Calcular cantidad productos total
REQ004 | Calcular las ganancias generadas en las ventas de productos | Calcula ganancias de ventas | Registrar las ganancias generadas de ventas | Cliente | Calcula el total de ganancias por la venta de productos de varios tipos | Rommel Zambrano | 4 | 2022-05-29 | Alta | Terminado | Visualizar de las ganancias de ventas generadas mediante la regla de negocio |  | Calcular ganancias de productos
REQ005 | Comprobar con un servicio el pago de los productos | Validar el pago de los productos | Verificar que se haya creado la compra de un producto y se pague su precio | Cliente | Valida el pago mediante una factura con varios datos solicitados | Brandon Saltos | 3 | 2022-06-20 | Alta | Terminado | Visualiza en pantalla un mensaje ok con el registro del pago generado |  | Validar el tipo y cantidad de pago
REQ006 | Modificar los productos subidos a la base | Cambiar el producto ingresado a la DB | Modificar un producto que se haya subido para la compra | Producto | Cambia el producto por otro diferente de nuestra elección | Rommel Zambrano | 2 | 2022-06-20 | Alta | Terminado | Visualiza los datos de la compra con un producto cambiado |  | Modificar producto en la BD
REQ007 | Eliminar el producto subido a la base | Quita un producto que se ha añadido a la BD | Modifca los parámetros de la compra eliminando el producto | Producto | Elimina el producto de la lista que estaba agregada antes. | Rommel Zambrano | 2 | 2022-06-20 | Alta | Terminado | Visualiza los datos sin el campo de producto que se eliminó |  | Eliminar producto de la lista
REQ008 | Crear un producto para añadir a la base | Genera un nuevo producto para añadir a la BD | Modifica la lista de la BD para visualizar nuevos productos | Producto | Genera un prodcto nuevo para obtener nuevos datos | Rommel Zambrano | 2 | 2022-06-20 | Alta | Terminado | Visualiza los datos agregados en la lista de la BD creada |  | Crear un producto nuevo
REQ009 | Leer los datos del producto que ya se encuentran en la BD | Visualizar los datos ya agregados a la BD | Conocer todos los datos ya añadidos a la BD | Producto | Mostrar todos los datos ya añadidos con sus nombres | Rommel Zambrano | 2 | 2022-06-20 | Alta | Terminado | Visualiza todos los datos que se han añadido |  | Mostrar los datos del producto
REQ010 | Crear usuario para la BD | Generará nuevos datos del usuario | Añadir usuarios a la lista de la BD | Usuario | Añade usuarios para obtener nuevos datos | Ismael Salazar | 4 | 2022-06-20 | Alta | Terminado | Visualiza que está creado un nuevo usaurio en la lista |  | Creacion de usuario
REQ011 | Mostrar Usuario creado en la BD | Mostrará los datos del usuario en la lista | Conocer todos los datos de los usuarios de la BD | Usuario | Mostrar todos los datos del usaurio que ya se añadió | Ismael Salazar | 4 | 2022-06-20 | Alta | Terminado | Visualiza todos los datos de los usuarios creados |  | Mostrar al usaurio
REQ012 | Eliminar usuario de nuestra BD | Eliminara datos de algún usuario existente | Modificar los parámetros de la compra eliminando el usuario | Usuario | Eliminar el usuario de la lista que esta hecha antes | Ismael Salazar | 4 | 2022-06-20 | Alta | Terminado | Visualiza que se a eliminado el usuario creado |  | Eliminar Usuario
REQ013 | Actualizar usuario con nuevos valores para la Bd | Cambia datos del usuario agregado para actulizarlos | Modificar los datos del usuario cambiando y actualizando valores | Usuario | cambiar el usaurio por otro diferente con nuevos datos | Ismael Salazar | 4 | 2022-06-20 | Alta | Terminado | Visualiza que se han actualizado los datos del usuario selecionado |  | Actualizar usuario
REQ014 | Crear un proveedor para los productos de la compra | Generar un proveedor de los productos con nuevos datos | Añadir proveedores a la compra | Proveedores | Añade provedores nuevos a la lista | Luis Ramón | 4 | 2022-06-20 | Alta | Terminado | Visualiza los datos del proveedor añadidos correctamente |  | Crear proveedor
REQ015 | Mostrar el proveedor creado de los productos de la compra | Mostrará los datos del proveedor creado | Conocer los datos de los proveedores respectivos | Proveedores | Mostrar todos los datos del proveedor añadido | Luis Ramón | 4 | 2022-06-20 | Alta | Terminado | Visualiza los datos creados de todos los proveedores |  | Mostrar proveedor
REQ016 | Eliminar el proveedor creado | Eliminara el proveedor creado para los productos | Módifica los parámetros de la compra eliminando ese método | Proveedores | Elimina el proveedor seleccionado | Luis Ramón | 4 | 2022-06-20 | Alta | Terminado | Visualiza que se hayan eliminado los proveedores |  | Eliminar proveedor
REQ017 | Actualizar parámetros del proveedor | Cambia los datos del proveedor elegido | Actualiza datos del proveedor cambiando valores | Proveedores | Cambia los valores del proveedor con nuevos | Luis Ramón | 4 | 2022-06-20 | Alta | Terminado | Visualiza datos de los proveedores actualizados |  | Actulizar proveedor
REQ018 | Crear una factura para la compra en la BD | Generar una factura para la compra en la BD | Añadir una factura a la compra | Factura | Añade nuevas facturas a la lista | Brandon Saltos | 4 | 2022-06-20 | Alta | Terminado | Visualiza que se haya creado correctamente una factura |  | Crear factura
REQ019 | Mostrar factura de la compra en la BD | Mostrará los datos de la factura creada en la BD | Conocer los datos de dicha factura | Factura | Muestra los datos de la factura creada anteriormente | Brandon Saltos | 4 | 2022-06-20 | Alta | Terminado | Visualiza los datos de una factura correctamente |  | Mostrar la factura creada
REQ020 | Eliminar la factura de la compra en la BD | Eliminará los datos de una factura en la BD | Eliminar por completo una factura creada | Factura | Elimina la factura creada en la lista | Brandon Saltos | 4 | 2022-06-20 | Alta | Terminado | Visualiza que se hayan eliminado una factura completamente |  | Eliminar la factura creada
REQ021 | Actualizar factura de la compra en la BD | Actualiza los datos de la factura en la BD | Actualizar los datos de una factura con nuevos valores | Factura | Actualiza los datos de una factura seleccionada, con nuevos | Brandon Saltos | 4 | 2022-06-20 | Alta | Terminado | Visualiza una factura seleccionada con los nuevos datos actualizados |  | Actulizar la factura creada
REQ022
REQ023
REQ024
REQ025

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU) EuroByte
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ010 |  | Usuario |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Ismael Salazar
| QUE | Generará nuevos datos del usuario |  | PARA QUE | Añadir usuarios a la lista de la BD |  | COMO | Añade usuarios para obtener nuevos datos
| NOMBRE HISTORIA |  | Creacion de usuario
| PRUEBA |  | Visualiza que está creado un nuevo usaurio en la lista |  |  | COMENTARIOS | 0