## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU-Eutobyte
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Realizar el registro de los usuarios | Ingresar datos | Almacenar registro de usuarios | Cliente | Solicitar el nombre, apellido cédula y dirección | Rommel Zambrano | 2 | 2022-05-27 | Alta | Terminado | Prueba unitaria de validación de datos (registro de usuarios) |  | Solicitar datos al usuario
REQ002 | Agregar productos especificos a la base de datos del minimarket | ingresar productos a la DB | Almacenar registro de productos en categoria | Cliente | Solicitar la ID del producto, Nombre, Descripción, cantidad, precio | Ismael Salazar | 4 | 2022-05-28 | Alta | Terminado | Prueba unitaria de datos ingresados correctamente en MondoBD |  | Agregar productos al sistema
REQ003 | Calcular la cantidad total de productos en el market | Calcula la cantidad total de productos existentes | Registrar el total de productos | Cliente | Calcula el total de los productos del market sin categorizar | Ismael Salazar | 4 | 2022-05-29 | Alta | Terminado | Visualización del total de productos mediante la regla de negocio correspondiente |  | Calcular cantidad productos total
REQ004 | Calcular las ganancias generadas en las ventas de productos | Calcula ganancias de ventas | Registrar las ganancias generadas de ventas | Cliente | Calcula el total de ganancias por la venta de productos de varios tipos | Rommel Zambrano | 4 | 2022-05-29 | Alta | Terminado | Visualizar de las ganancias de ventas generadas mediante la regla de negocio |  | Calcular ganancias de productos
REQ005 | Comprobar con un servicio el pago de los productos | Validar el pago de los productos | Verificar que se haya creado la compra de un producto y se pague su precio | Cliente | Valida el pago mediante una factura con varios datos solicitados | Brandon Saltos | 4 | 2022-06-20 | Alta | Terminado | Visualiza en pantalla un mensaje ok con el registro del pago generado |  | Validar el tipo y cantidad de pago
REQ006
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU) EuroByte
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Cliente |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Rommel Zambrano
| QUE | Calcula ganancias de ventas |  | PARA QUE | Registrar las ganancias generadas de ventas |  | COMO | Calcula el total de ganancias por la venta de productos de varios tipos
| NOMBRE HISTORIA |  | Calcular ganancias de productos
| PRUEBA |  | Visualizar de las ganancias de ventas generadas mediante la regla de negocio |  |  | COMENTARIOS | 0